УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента государственной

политики в сфере воспитания

детей и молодёжи

Минобрнауки России

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михеев И.А.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

(печать)

**Календарный план мероприятий на 2018 год в рамках проекта по**

**созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровленияв разрезе субъектов Российской Федерации**

**«Всероссийская школа вожатых»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Вид отчетного документа** | **Срок исполнения** | **Исполнители (соисполнители)** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ОБЩЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 1 | Отработка механизмов взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования (Далее – вузов/сузов), общеобразовательных организаций (Далее – школ), региональных отделений Российского движения школьников (далее – РДШ) на уровне округа по вопросам внедрения модели создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, подготовки вожатских кадров | Регламенты |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 2 | Координация процессов организационно-методического сопровождения педагогических практик студентов в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе во взаимодействии сРоссийским движением школьников (Далее – РДШ).Разработка заданий для практики студентов в пришкольных лагерях (по направлениям деятельности РДШ) | Графики выхода на практику, графики проведения совещаний, программы совещаний, списки участников совещаний, отзывы по итогам практик, фотоотчеты |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 3 | Отработка содержания и механизмов взаимодействия с сузами по подготовке и сопровождению вожатских кадров | Графики проведения совещаний, программы совещаний, списки участников совещаний, календарный план мероприятий, фотоотчеты о проведении мероприятий |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 4 | Информационно-медийное сопровождение подготовки вожатских кадров, воспитательной работы, реализации модели воспитывающей среды | Скрин-шоты публикаций, размещенных на информационных ресурсах окружных координационных центров под брендом «Всероссийская школа вожатых», а также размещенные на иных ресурсах;копии видео и аудиоматериалов, размещенных в СМИ и иных ресурсах |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 5 | Тиражирование лучших практик подготовки вожатских кадров, реализации модели | Макеты и оригиналы сборников работ, скрин-шоты, подтверждающие размещение лучших практик на информационных ресурсах окружных координационных центро |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 6 | Проведение мониторингов по оценке эффективности внедрения и реализации модели воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления | Аналитические записки по итогам проведения мониторингов |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 7 | Проведение окружных совещаний по внедрению модели воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления | Графики проведения совещаний, программы совещаний, списки участников совещаний, фотоотчеты, |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 8 | Разработка и реализация программ курсов повышения квалификации для специалистов, участвующих во внедрении и реализации модели воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления | Программы курсов повышения квалификации, списки слушателей, фотоотчеты о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение  |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 9 | Организация деятельности окружных координационных центров по созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления | Положение о деятельности окружного координационного центра/федерального координационного центра |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 10 | Участие в мероприятиях окружных координационных центров на базе вузов Российской Федерации, мероприятиях Федерального координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских кадров на базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | План мероприятий, фотоотчеты |  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| **МЕРОПРИЯТИЯ ФГБУ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»** |
| 11 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведении финала Всероссийского конкурса «На старт, Эко-отряд РДШ» в рамках Всероссийского экологического форума. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | Май2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 12 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииШколы журналистики РДШ. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | Май2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 13 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского военно-патриотического слета РДШ. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | Сентябрь-октябрь 2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 14 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской акции «С Днем рождения, РДШ». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 29 октября 2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 15 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииЕжегодного зимнего фестиваля РДШ. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | Декабрь 2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 16 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского проекта «Школьный музей». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 17 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведении Всероссийского проекта «Школа гражданской активности». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 18 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведении серии исторических квестов:- Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва»Всероссийский исторический квест «Курская дуга»- Всероссийский исторический квест «Арктика». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 19 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 20 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского конкурса «Юный фермер» для учащихся сельских школ. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 21 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского проекта «Читай с РДШ». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 22 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского конкурса молодежного творчества «Всероссийский молодежный фестиваль авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»). Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 23 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 24 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведении11 профильных смен по направлениям деятельности Российского движения школьников. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 25 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской смены «Слет юных экологов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 30 марта – 20 апреля 2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 26 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской военно-патриотической смены «Служу Отечеству!». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 26 апреля – 17 мая 2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 27 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской смены «РДШ в эфире!». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | Май2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 28 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской смены «Экологический форум «Живи Земля!». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 24 июня – 14 июля2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 29 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского Форума РДШ. Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 10 – 31 августа2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 30 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведениисмены военно-патриотического направления «Дальневосточный рубеж» в рамках Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре событий». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 4-24 сентября2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 31 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведениисмены информационно-медийного направления «РДШ в эфире!» в рамках Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре событий». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 4-24 сентября2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 32 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведениисмены творческого направления «РДШ – атмосфера творчества» в рамках Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре событий». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 4-24 сентября2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 33 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведениисмены направления «Гражданская активность» «Моя страна – мое будущее» в рамках Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре событий». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 4-24 сентября2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 34 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской смены «В парке будущего!». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | Октябрь2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 35 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской смены для активистов сельских школ «Время действовать!». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | 7-28 ноября2018 год | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 36 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведении проекта «Классные встречи». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 37 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского проекта «Лига Ораторов». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 38 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской военно-спортивной игры «Зарничка». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов |  | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 39 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской военно-спортивной игры «Орленок». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 40 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийской военно-спортивной игры «Зарница». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| 41 | Участие вожатых субъектов РФ в организации и проведенииВсероссийского фотопроекта «Фокус». Контроль за участием вожатых федерального округа в мероприятии. | Программа мероприятия, фотоотчет об участии вожатых субъектов РФ в мероприятии РДШ, сканы (копии) благодарственных писем, сертификатов, грамот и т.п., скрин-шоты релизов | В течение года | Росдетцентр,ОКЦ, региональные координаторы РДШ |
| **ВАРИАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ** |
| 42 | Отработка механизмов проведения экспертизы программ отдыха и оздоровления детей и молодежи, тиражирование опыта проведения общественных экспертиз | План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий |  | ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» |
| 43 | Создание и организация работы научно-образовательной площадки«Особенности формирования воспитывающей среды в полиэтнических и национальных детских коллективах» | План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий |  | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» |
| 44 | Создание и организация работы научно-образовательной площадки по сопровождению программ деятельности РДШ в образовательных организациях  | План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий В течение 2018-ого года |  | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» |
| 45 | Отработка механизмов организации подготовки вожатых в образовательных организациях среднего профессионального образования в Северо-Кавказском федеральном округе | План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет проведении мероприятий |  | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| **46** | **Отработка содержания и технологий организации и проведения инструктивных сборов для подготовки вожатских кадров во взаимодействии с РДШ в Южном федеральном округе** | **План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий** | **В течение года** | **ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»** |
| 47 | Отработка механизмов создания и обеспечения деятельности ресурсного центрапо подготовке и сопровождению вожатских кадров на базе вуза в Поволжском федеральном округе | План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий |  | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» |
| 48 | Создание и организация работы научно-образовательной площадки «Педагогические отряды вуза как ресурс создания воспитывающей среды в общеобразовательных организациях в процессе реализации программ Российского движения школьников» в Северо-Западном федеральном округе | План мероприятий по реализации вариативного направления деятельности окружного координационного центра, списки участников мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий |  | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» |
| **Разработка и реализация программ курсов повышения квалификации, программ подготовки и переподготовки** |
| 49 | Подготовка преподавателей к реализации модуля «Основы вожатской деятельности» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 50 | Разработка программы повышения квалификации специалистов образовательных организаций, руководителей общественных объединений «Организация взаимодействия образовательных организаций и общественных объединений по созданию воспитывающей среды в регионе» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 51 |  «Организация и сопровождение педагогической (вожатской) практики студентов, обучающихся по направлениям подготовки УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки, в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 52 | «Теория и практика создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления СКФО» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сентябрь2018 год | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 53 | «Содержание, подготовка и сопровождение вожатских кадров в системе среднего профессионального образования (Далее – СПО)» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сентябрь2018 год | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 54 | «Методика работы вожатого в детской общественной организации» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» |
| 55 | «Управление разработкой и реализацией образовательных программ в детском лагере»  | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Октябрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» |
| 56 | "Особенности работы вожатых с детьми мигрантов в условиях поликультурной воспитывающей среды Дальневосточного федерального округа | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Ноябрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» |
| 57 | «Методологическое и методическое сопровождение программного обеспечения и экспертная оценка деятельности пришкольных лагерей и загородных детских оздоровительных лагерей» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» |
| 58 | «Воспитательная деятельность в системе РДШ: методика эффективной комплексной организации деятельности вожатого» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» |
| 59 | «Механизмы создания и организации деятельности ресурсных центров по подготовке и сопровождению вожатских кадров» | Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» |
| **60** | **«Теория и методика организации инструктивных сборов по подготовке вожатых во взаимодействии с РДШ»** | **Программа курсов повышения квалификации, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение** | **Сентябрь-октябрь 2018 года** | **ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»** |
| 61 | Разработка и реализация программы подготовки вожатых педагогических отрядов к созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организации в контексте реализации программ РДШ | Программа подготовки, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Август-сентябрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» |
| 62 | Разработка и реализация программы профессиональной переподготовки кадров для реализации программ подготовки вожатых педагогических отрядов к созданию воспитывающей среды в образовательных организациях в контексте реализации программ РДШ | Программа переподготовки, списки участников, фотоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сентябрь-декабрь 2018 года | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» |
| 63 | Разработка программы модуля «Методика воспитательной деятельности» для включения в образовательные программы по направлениям подготовки УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» | Программа модуля | Октябрь-ноябрь п 2018 года | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» |
| 64 | Разработка примерной программы деятельности вожатых педагогических отрядов по созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях в контексте реализации программ РДШ; методических рекомендаций для вожатых педагогических отрядов и методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по реализации данной программы | Программа | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» |
| **ВСЕРОССИЙСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 64 | Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Технологии и практики создания воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления».  | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | сентябрь-декабрь 2018 года(с учетом окружных этапов) | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ОКЦ |
| 65 | Организация и проведение «Ярмарки школьных объединений» с целью обобщения опыта работы по основным направлениям деятельности Российского движения школьников | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Октябрь 2018 года | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 66 | Проведение Всероссийского конкурса вожатских проектов «Вожатый – мое призвание!» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Октябрь - декабрь2018 года | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 67 | Северо-Кавказский региональный Родительский Форум «Влияние воспитывающей среды образовательных организаций на становление личности школьника»  | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 68 | Проведение видеоконкурса о деятельности школьников по направлениям РДШ | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» |
| 69 | Организация и проведение Окружногонаучно-практическогосеминара по вопросам повышения качества подготовки вожатых для образовательных организаций и организаций летнего отдыха детей и их оздоровления | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Ноябрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» |
| 70 | Проведение окружного форума неформального образования INSIGHT (с привлечением школьников 10-11 классы, студентов ССУЗов и ВУЗов) | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Ноябрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» |
| 71 | Проведение Межрегионального научно-практического фестиваля «Синтез школа» по отработке моделей воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, апробация новых образовательных технологий, подготовки методических рекомендаций  | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Октябрь 2018 года | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» |
| **72** | **Проведение слета педагогических отрядов субъектов ЮФО** | **Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение** | **11 -13 октября 2018 год** | **ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»** |
| **73** | **Проведение межрегиональной конференции «Подготовка специалистов для реализации воспитательной деятельности: теория и практика»** | **Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение** | **4-5 октября 2018 год** | **ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»** |
| **74** | **Организация Всероссийского Форума «Инновационные формы подготовки вожатских кадров для организации детского оздоровительного отдыха» и в его рамках - окружной школы по передовым практикам и проблемам педагогического сопровождения деятельности организаций и структур РДШ, Юнармии в ЮФО** | **Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение** | **Ноябрь (вторая половина) 2018 года** | **ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»** |
| 75 | Всероссийская научно-практическая конференция "Особенности формирования воспитывающей среды в полиэтнических и национальных детских коллективах" | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Октябрь 2018 года | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» |
| 76 | Проведение в ДФО круглый стол «Теория, практика и перспективы подготовки вожатских кадров во взаимодействии с РДШ» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сроки уточняются | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» |
| 77 | Проведение межрегионального научно-практического фестиваля «Вожатые Дальнего Востока – золотой запас России» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Ноябрь 2018 года | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» |
| 78 | Проведение Всероссийского (открытого) чемпионата компетенций вожатого «Профессионалы лета» по трем номинациям: помощник вожатого; вожатый; старший вожатый (методист) | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Ноябрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» |
| 79 | Проведение Х Сибирского педагогического семинара «Воспитывающая среда образовательной организации: модели, технологии, кадры» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Декабрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» |
| 80 | Организация и проведение Всероссийского конкурса студенческих программ, проектов и практик воспитания в общеобразовательных организациях «Вожатые – школе!» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Декабрь 2018 год | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» |
| 81 | Организация и проведениеВсероссийской научно-практической конференций «Методология и методика проведения экспертной оценки воспитывающей среды в образовательных организациях» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Октябрь 2018 год | ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» |
| 82 | Организация и проведение окружного семинара «Методика эффективной комплексной организации деятельности вожатого в системе РДШ, экспертиза и оценка его деятельности» | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Сентябрь 2018 год | ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» |
| 83 | Организация и проведение окружного конкурса эссе «Я - вожатый Урало-Сибирского региона»  | Программа мероприятия участников, фотоотчет и видеоотчет о проведении, скрин-шоты релизов, подтверждающих проведение | Декабрь 2018 год | ФГБОУВО «Уральский государственный педагогический университет» |